Projekt vedy a výskumu podporovaný Agentúrou grantov MO SR

Evidenčné číslo projektu : AgMO 9

Názov  : Komplexná metodika hodnotenia bezpečnostného

prostredia.

Zodpovedný riešiteľ projektu : doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc.

Anotácia projektu :

Znalosť bezpečnostného prostredia je rozhodujúcim predpokladom pre efektívne rozhodovanie na strategickej úrovni riadenia bezpečnosti. V súčasnosti používaný prístup založený na deskripcii možných tendencií neposkytuje potrebné  kvantitatívne, ani kvalitatívne  podklady pre včasné reagovanie na zmeny v bezpečnostnom prostredí a elimináciu rizík.  Pre včasné a efektívne reagovanie prvkov štruktúry bezpečnostného systému treba  komplexne analyzovať bezpečnostné prostredie, identifikovať  determinanty a rozhodujúce činitele bezpečnostného prostredia, ako aj  indikátory ich zmien. Použitím metód  ich kvalitatívneho  a kvantitatívneho ohodnotenia a stanovením prahových hodnôt, vytvoriť podmienky pre  adekvátnu reakciu bezpečnostného systému.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je metodologický výskum skupín determinantov a činiteľov, identifikátorov ich zmien  a ich vplyv na stav a  vývoj bezpečnostného prostredia. Tento cieľ bude naplňovaný prostredníctvom týchto čiastkových cieľov :

- Vypracovanie systémovej charakteristiky bezpečnostného prostredia ako subsystému sociálneho a prírodného prostredia.

- Identifikovanie kľúčových determinantov a činiteľov stavu bezpečnostného prostredia.

- Vypracovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík indikátorov zmien činiteľov bezpečnostného prostredia.

- Vypracovanie návrhu metodiky  možných postupov hodnotenia bezpečnostného prostredia .

Doba riešenia projektu : 1.6.2009 – 31.12.2011

- Podrobný popis návrhu projektu

Cieľom projektu je na základe metodologického výskumu identifikovať a charakterizovať  skupiny determinantov a činiteľov, ktoré sú rozhodujúce pre komplexné ohodnotenie bezpečnostného prostredia. Použitím relevantných kvantitatívnych a kvalitatívnych metód   a plnením čiastkových cieľov je ambíciou riešiteľského tímu vypracovať metodiku komplexného hodnotenia bezpečnostného prostredia tak, aby umožňovala nielen poznanie súčasného stavu, ale aj predikciu jeho vývoja.

Vzhľadom na fakt, že v dostupných analytických a koncepčných dokumentoch absentuje jednoznačný výklad pojmu bezpečnostné prostredie, v prvej etape riešenia (PB1) sa pozornosť sústredí na vypracovanie systémovej charakteristiky bezpečnostného prostredia ako subsystému sociálneho a prírodného prostredia, jeho obsahu a štruktúry. Pre splnenie tohto čiastkového cieľa budú použité metódy analytických a porovnávacích štúdií. Prvý výstup z riešenia projektu bude prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Bezpečnosť a bezpečnostná veda 7.-8.10.2009, ktorej organizátorom bude riešiteľské pracovisko. Získané poznatky a stanoviská účastníkov konferencie budú zahrnuté do ďalšieho riešenia cieľov projektu.

Poznajúc obsah a štruktúru bezpečnostného prostredia, cieľom  druhej etapa riešenia projektu (PB2) bude identifikovanie tých kľúčových determinantov a činiteľov, ktoré podmieňujú a ovplyvňujú stav relevantného bezpečnostného prostredia. Vychádzame z predpokladu, že objektívne vyjadrenie trendov a tendencií vývoja v bezpečnostnom prostredí nie je možné bez identifikovania tých kľúčových podmienok a činiteľov, ktoré sú podmienkou a predpokladom ich vzniku a prejavov. Pre splnenie čiastkového cieľa budú použité nasledujúce skupiny  metód :  analýza vybraných štatistických údajov,  komparácia, príčinné metódy, kvalifikovaný odhad.  Výsledky a získané poznatky bude riešiteľský tím prezentovať  formou vedeckých a odborných článkov v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Realizácia požiadavky na jednoznačné kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky, umožňujúce objektivizovať hodnotenie bezpečnostného prostredia a iniciovať adekvátnu reakciu na zmeny, bude obsahom tretej etapy riešenia projektu (PB3) . Cieľom bude určenie takých indikátorov a ich hodnôt, ktoré umožnia jednoznačne identifikovať negatívne trendy vo vývoji bezpečnostného prostredia. Pre splnenie tohto čiastkového cieľa budú využité metódy analýza chronologickej sekvencie vybraných štatistických údajov, ekonometrické metódy a príčinné metódy, ako i metóda scenárov.

Na  verifikáciu dosiahnutých výsledkov a plnenia čiastkových cieľov v druhej a tretej etape riešenia projektu (PB2 a PB3) bude zameraný medzinárodný odborný seminár.  Získané poznatky a pripomienky budú zapracované do priebežných výstupov a zároveň  budú zahrnuté aj do riešenia posledne etapy riešenia projektu.

Záverečnou etapou riešenia projektu (PB4) bude integrácia získaných poznatkov a vypracovanie návrhu metodiky komplexného hodnotenia bezpečnostného prostredia. Je to finalizujúca etapa, počas ktorej bude nielen vypracovaná samotná metodika, ale v jej priebehu budú produkované aj ďalšie výstupy – vedecká monografia a ďalšie štúdie na publikovanie vo vedeckých a odborných časopisoch. Za účelom prezentovania odporúčaného prístupu k hodnoteniu bezpečnostného prostredia bude organizovaná medzinárodná vedecká konferencia. Po zapracovaní pripomienok, návrhov a odporúčaní bude dopracovaná finálna verzia Metodiky komplexného hodnotenia bezpečnostného prostredia ako podklad pre záverečné oponentské konanie k projektu.

Podrobné  rozpracovanie cieľov a metodiky riešenia projektu je uvedené vo formulároch pracovných balíkov.

Vzájomné väzby medzi jednotlivými  PB sú  znázornené nasledujúcim  blokovým diagramom :

Obr. 1 . Blokový diagram riešenia projektu

Očakávanými výsledkami riešenia projektu teda budú:

- Produkcia  nových poznatkov z oblasti bezpečnostného výskumu, použiteľných pre potreby strategickej úrovne rozhodovania i v sfére bezpečnostného vzdelávania

- Vypracovanie metodiky pre komplexné hodnotenie bezpečnostného prostredia, vrátane metodiky identifikovania indikátorov zmien v bezpečnostnom prostredí

- Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a nových poznatkov na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.

- Získanie výstupov na národnej a medzinárodnej úrovni v súlade s potrebami akreditácie AOS.

- Vytvorenie podkladov pre tvorbu lekčných fondov v prospech bezpečnostného vzdelávania.

Originalita a inovatívnosť projektu je v tom, že takto systémovo poňatý prístup k hodnoteniu bezpečnostného prostredia nebol prezentovaný.  Výsledky riešenia projektu napomôžu k objektívnosti analytických  a rozhodovacích  procesov v oblasti bezpečnosti a zároveň poskytnú nové poznatky pre bezpečnostné vzdelávanie.

- Dopady projektu

Riešenie projektu  tematický spadá do  oblasti priority podľa Koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja v oblasti obrany do roku 2010 v  skupine  Analýza bezpečnostného prostredia, rizík a možnosti eliminácie hrozieb.

Prioritné uplatnenie výstupu projektu je v sfére strategického riadenia (MO SR, MV SR, MH SR). Vypracovaná metodika umožní  kontinuálne a komplexne analyzovať a objektívne hodnotiť stav a to nielen vonkajšieho, ale aj vnútorného bezpečnostného prostredia.

Vyjadrenie potrebných identifikátorov a ich kontinuálne sledovanie a vyhodnocovanie umožní  prijímať adekvátne rozhodnutia  na elimináciu alebo minimalizáciu rizík a ohrození ako v sfére vnútornej, tak aj vonkajšej bezpečnosti.

Hlavný výstup projektu: Metodika komplexného hodnotenia bezpečnostného prostredia bude daná k dispozícii  pre užívateľov ako v printovej, tak aj v elektronickej verzii.

Na zverejňovanie ostatných, aj priebežných výstupov, bude využitý internetový portál Akadémie ozbrojených síl. Tým sa výsledky a výstupy z riešenia stanú trvale dostupnými pre všetkých záujemcov z radov bezpečnostnej komunity.

- Prepojenie výskumu a vzdelávania

Aplikácia výsledkov riešenia projektu do vzdelávania bude závislá na štruktúre akreditovaných programov. Vzhľadom na ambíciu AOS získať akreditáciu pre tretí stupeň vzdelávania v študijnom programe Národná a medzinárodná bezpečnosť, budú výsledky plne využiteľné pre študentov tohto programu.

Využiteľnosť výstupov a výsledkov projektu je značná i v systéme kariérového vzdelávania dôstojníkov OS SR, ako aj zamestnancov rezortu obrany, ale aj zamestnancov štátnej a verejnej správy, pôsobiacich na úseku bezpečnosti.

Vzhľadom na (podľa nášho názoru) prvotné riešenie takéhoto projektu, jeho výsledky vytvárajú predpoklady  a východiská pre kontinuálny výskum skúmaného problému.

# Text boxes

Začiatok

PA 1.1

PA 1.2

PA1.3

PB 1

PA 2.1.

PA 2.2

PB 2

PA 3.1

PA 3.2

PA 3-3.

PB 3

PA 4.1

PA 4.2.

PB 4

Koniec